АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

Алтайского края

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

«21» сентября 2015г.                                                                                                                          №  223

с. Шелаболиха

Об  утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Шелаболихинском районе

В целях обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральных государственных образовательных стандартов образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Шелаболихинском районе.

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на Черепанову Наталью Александровну, заведующего инспекторским отделом  комитета Администрации Шелаболихинского района по образованию.

Председатель комитета Администрации

Шелаболихинского района по образованию                                                                     А.В. Васильев

С приказом ознакомлены:  «______»_________2015 г. ____________Н.А. Черепанова

Приложение                                                                                               к приказу комитета Администрации                                                                    Шелаболихинского района по образованию

от «___»  сентября 2015г.  № _____

План - график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

федерального государственного образовательного стандарта образования,

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Шелаболихинском районе

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации | Итог |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | август-сентябрь 2015 | Черепанова Н.А., руководители общеобразовательных организаций (далее ОО) | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в ОО | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ |
| 1.2 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | август 2015 года - декабрь 2016 года | Черепанова Н.А., руководители ОО | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Приведение локальных актов ОУ в соответствие с ФГОС ОВЗ | Наличие нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Соответствие локальных актов ОУ ФГОС ОВЗ |
| 1.3 | Участие в разработке примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ | март 2016 года | Черепанова Н.А., руководители ОО | Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем | Обеспечение кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем | Утвержденный примерный перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ |
| 1.4 | Заключение договора о взаимодействии ОО, реализующего ФГОС ОВЗ, и учреждения дополнительного образования детей | июнь 2016 года | Гурина Т.В., Руденко Е.А., Лютин В.Н., руководители ОО | Организация работы по заключению договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей | Заключение договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей | Заключение договора о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей |
| 1.5 | Утверждение положения об учебном кабинете начальных классов | апрель 2016 | Черепанова Н.А., руководители ОО | Контроль организации работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положения об учебном кабинете начальных классов | Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | Все кабинеты подготовительных, 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии утвержденным примерным положением об учебном кабинете |
| 1.6 | Организация работы ОО по введению в штатное расписание ОО должностей тьютора, ассистента | апрель 2016 | Николенко А.И., руководители ОО |  | Организация работы ОО по введению в штатное расписание ОО должностей тьютора, ассистента | Введение в штатное расписание ОО должностей тьютора. |
| 1.7 | Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ в планы заседаний учебно-методических объединений (далее - «УМО») педагогов - | постоянно | Лобанова Е.А. | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и муниципальных УМО специалистов МОУО, работников ОО | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и муниципальных УМО работников ОО | Планирование деятельности муниципальных методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. Материалы на сайте. |
| 1.8 | Подготовка информации по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ | декабрь 2015 года | Черепанова Н.А., руководители ОО | Сбор и анализ материалов самоанализов ОО по готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические | Самоанализ ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально- технические, нормативно-правовые, организационно-методические | Информация в Главное правление об оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ |
|  |  |  |  | Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО в Главное управление | Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в комитет по образованию |  |
| 1.9 | Сбор, систематизация и обобщение материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в Шелаболихинском районе | сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года | Черепанова Н.А., Криничных М.С., руководители ОО | Разработка и утверждение приказа комитета по образованию «Об организации мониторинга по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» | Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО | Направление в Главное управление материалов Мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ |
|  |  |  |  | Предоставление в Главное управление материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО района |  | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО района |
| 1.10 | Разработка и утверждение плана по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ в Шелаболихинском районе по результатам проведения мониторинга | сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года | Черепанова Н.А., руководители ОО | Разработка и утверждение муниципальной программы развития образования обучающихся с ОВЗ по результатам проведения мониторинга | Разработка и утверждение раздела программы развития ОО по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга | Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга муниципального и школьного уровней |
|  |  |  |  | Приказ комитета по образованию «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» |  | Приказ комитета по образованию «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» |
| 1.11 | Проведение совещаний по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ по утвержденному плану. Участие в краевых совещаниях по данной тематике | сентябрь 2015 года - август 2016 года | Черепанова Н.А., руководители ОО | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с руководителями ОО | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с работниками ОО | Проведение мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с руководителями ОО |
| 1.12 | Организация совещаний и семинаров с руководителями ОО по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО | октябрь 2015 года - август 2016 года | Лобанова Е.А., руководители ОО | Организация совещаний и семинаров с руководителями ОО по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО | Проведение совещаний и семинаров с руководителями ОО по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО |
| 1.13 | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | октябрь 2015 года - август 2016 года | Лобанова Е.А., руководители ОО | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре | Во всех ОО, предоставляющих образовательные услуги обучающимся с ОВЗ, разработаны основные образовательные программы в соответствии с современными требованиями |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Разработка и утверждение приказа «О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в 2015 - 2016 годах» | март 2015 года | Черепанова Н.А., руководители ОО | Разработка и утверждение приказа комитета по образованию «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ» | Разработка и утверждение приказа ОО «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ» | приказ «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ» |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | апрель 2015 года - сентябрь 2016 года | Лобанова Е.А., руководители ОО | Разработка и утверждение Плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Реализация планов- графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО |
| 3.2. | Мониторинг кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | май 2015 года август 2016 года | Лобанова Е.А., руководители ОО | Участие в мониторинге | Участие в мониторинге | Аналитическая справка о готовности ОО по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Учет методических рекомендаций при формировании бюджета на очередной финансовый год, муниципальные задания ОО | август 2015, далее постоянно | Николенко А.И., руководители ОУ | Учет методических рекомендаций при формировании бюджета на очередной финансовый год, муниципальные задания ОО | Эффективное планирование расходов средств | Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 5. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Проведение совещаний, конференций, семинаров, вебинаров с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 годы - 2016 | Черепанова Н.А. Лобанова Е.А., руководители ОО | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников ОО в краевых мероприятиях | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников ОО в краевых мероприятиях | Участие в мероприятиях по вопросам ведения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ОО по вопросам введения ФГОЗ |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 годы - 2016 | Черепанова Н.А. Лобанова Е.А., руководители ОО | Размещение публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Размещение публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет - ресурсов, печатной продукции |
|  |  |  |  |  | Информационное сопровождение родителей, обучающихся 0-1 классов текущего учебного года, представителей общественности и средств массовой информации по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС ОВЗ |  |