- Приложение

- к постановлению Администрации

- Шелаболихинского района

- от «30» декабря 2016 г. № 525

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образования»,

направленные на повышение эффективности образования»

# Изменения в дошкольном образовании,

# направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

Шелаболихинского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

- Реализация мероприятий, направленных на достижение доступности дошкольного образования включает в себя:

- предоставление денежных средств муниципальному образованию - Шелаболихинский район Алтайского края на софинансирование мероприятий по развитию системы дошкольного образования;

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обеспечение содержания вновь создаваемых мест в детских дошкольных организациях и укомплектование этих организаций кадрами, учебно-методическим оборудованием;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья;

перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в электронный вид (Электронная очередь).

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- реализация  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

- совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

- Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования, предусматривает обеспечение детей возможностью получать услуги дошкольного образования (соответствующей услугой должны быть охвачены все, заявившие о потребности в ее получении), в том числе за счет развития вариативных форм и негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандарта дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании, повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования.

- Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| Показатели | Ед.изм. | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (план) | 2018 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (не включая 7 лет) | чел. | 827 | 1021 | 897 | 935 | 917 | 913 | 915 |
| Численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования | чел. | 328 | 373 | 402 | 391 | 395 | 411 | 411 |
| Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | чел. | 65 | 33 | 25 | 31 | 14 | 31 | 31 |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования | чел. | 40 | 80 | 40 | 20 | - | - | - |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: | чел. | 114 | 129 | 136 | 109 | 136 | 110 | 110 |
| всего, в том числе педагогические работники | чел. | 30 | 36 | 37 | 37 | 40 | 37 | 37 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 10 | 2,7 | 8,1 | 8,1 | 30 | 6,5 | 8,7 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % | 73,6 | 72,09 | 72,7 | 68,67 | 70,5 | 66,3 | 66,3 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 10,9 | 10,3 | 9,2 | 8,9 | 10,8 | 9,0 | 9,0 |
| Изменение по сравнению с уровнем 2013 года расходов консолидированного бюджета на образование, в том числе на выполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года с указанием ассигнований на оплату труда | тыс.руб. |  |  | 3620,6 | 2961,4 | 1086,5 | 1705,9 | 1700,0 |
|  |  |  |  | 920,6 | 277,6 | 372,7 |  |  |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - № п/п | - Мероприятия | - Ответственные исполнители | - Сроки реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий Шелаболихинскому району Алтайского края на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования: подписание соглашений с Главным управлением на предоставление субсидий на развитие сети дошкольного образования; мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальным образованием программ (проектов) развития дошкольного образования | Администрация Шелаболихинского района | 2013 – 2018 гг. | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: 2013 год – 92,9 %; 2014 год – 94,9 %; 2015 год – 96 % 2016 год – 86,5% |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования, в том числе: строительство зданий детских садов; реконструкция зданий, в т.ч. при передаче зданий; использование имеющихся резервов; развитие негосударственного дошкольного образования; увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания; реализация поэтапного плана строительства зданий дошкольных учреждений | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2013 – 2018 гг. | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: 2013 год – 92,9 %; 2014 год – 94,9 %; 2015 год – 96 % 2016 год – 86,5 % |
| 3 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: разработка и реализация мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций; проведение конкурса среди индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования или услуги по уходу и присмотру за дошкольниками «Частный (семейный) детский сад» на получение материальной поддержки (гранта) | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2013-2018 гг. | удельный вес воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций: в 2013 году – 0 %; в 2015 году – 0%; в 2018 году – 0 %; |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) дошкольного образования: разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования; разработка перечня (далее – Перечень) требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников; разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования; участие в мероприятиях подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае», направленных на повышение качества услуг дошкольного образования; модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС; формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей; создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0–3 года) | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2018 гг. 2013 – 2015 гг. 2013 – 2018 гг. | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования издание нормативных правовых документов органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования по реализации ФГОС дошкольного утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации ООП; обеспечение дошкольным образованием 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет; увеличение до 80% доли детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных организациях, в общем числе дошкольников МОУ реализация эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей; создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0–3 года) |
| 5 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2013 – 2018 гг. | доля молодых педагогов до 35 лет со стажем работы в общем числе педагогов; удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольных организаций к 2018 году 100%; удельный вес численности руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в общей численности руководящих работников дошкольных образовательных организаций: 2013 год - 20%; 2014 год - 20%; 2015 год - 20%; 2016 год - 20%; 2017 год - 20%; 2018 год - 20% |
| 6 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: реализация мероприятий по развитию системы независимой оценки качества работы образовательных организа- ций; разработка (изменение) показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2015 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании Алтайского края |
| 7 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческо-го персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленчес-кого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Алтайского края; численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования. | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2014 – 2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средне месячной заработной плате организаций общего образования Алтайского края |
| 9 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования. | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию (по согласованию) | 2014 –2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании Алтайского края. |
| 10 | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций дошкольного образования с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2014 - 2018 гг. | оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей образовательных организаций дошкольного образования и средней заработной платы работников данных образовательных организаций |
| 11 | Подготовка к внедрению и реализация профессионального стандарта «Педагог» с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2013 - 2015 гг. | доля педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая категория |
| 12 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2013 – 2018 гг. | положительная динамика удовлетворенности населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 13 | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края; Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 - 2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Алтайского края; доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |

Показатели эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 92,9 | 94,9 | 96 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в предоставлении дошкольного образования и поставленным на учет по получению соответствующей услуги, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | - | 33,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в предоставлении дошкольного образования и поставленным на учет по получению соответствующей услуги, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций в сфере общего образовании Алтайского края | % | 67,9 | 84,0 | 100 | 68,1 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Алтайском крае, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 5 | Доля молодых педагогов до 35 лет со стажем работы в общем числе педагогов | % | 10,4 | 17.7 | 18,9 | 27,5 | 21,3 | 22,5 | Увеличение доли молодых педагогов (со стажем работы до 5 лет) в общем числе педагогов |

# II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования  Шелаболихинского района,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Шелаболихинского района новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях;

- формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

- разработку и реализацию муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки школьников Шелаболихинского района.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает:

обновление кадрового состава;

привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- Основные количественные характеристики системы общего образования

| № | Показатели | Единица измерения | - 2012 год (факт) | - 2013 год (факт) | - 2014 год (факт) | - 2015 год (факт) | - 2016 год (факт) | - 2017 год (план) | - 2018 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | чел. | 1686 | 1628 | 1661 | 1643 | 1651 | 1662 | 1674 |
| 2 | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | чел. | 1584 | 1528 | 1466 | 1462 | 1483 | 1468 | 1480 |
| 3 | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | чел. | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,7 | 8,3 | 8,3 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) | % | 22,11 | 33.26 | 40,7 | 52,1 | 62,03 | 65,6 | 75,3 |
| 5 | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 8,2 | 8,2 |
| 6 | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | % | 15,1 | 15,9 | 15,1 | 15,2 | 15,1 | 15,2 | 15,2 |
| 7 | Число реорганизованных общеобразовательных организаций | ОО | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 17,17 | 38,07 | 20,5 | 25 | 16 | 16,5 | 10,3 |
| 9 | Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Изменение по сравнению с уровнем 2013 года расходов консолидированного бюджета на образование, в том числе на выполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года с указанием ассигнований на оплату труда | Тыс.руб. |  |  | 1978,0 | -3142,9 | 5210,3 | -2500 | -2500 |
|  |  |  |  |  | 3310,0 | 799,1 | -612,0 |  |  |

- Мероприятия   по    повышению   эффективности   и   качества   услуг   в   сфере   общего   образования

- Шелаболихинского района,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п./п. | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Начальное общее образование: повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей начальной школы через - организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки; - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных учреждений); - участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы муниципальных методических объединений учителей; - систему методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательного учреждения; | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2013-2018 гг. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС начального общего образования: 2013 год – 88,3 % 2014-2018 годы – 100 %. |
|  | – приведение в соответствие требованиям ФГОС основных образовательных программ начального общего образования (ООП); |  |  |  |
|  | – обеспечение материально-технических условий для реализации ООП НОО. |  |  |  |
|  | Основное общее образование: – повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей основной школы через организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки; - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных учреждений); - участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы муниципальных методических объединений учителей, системы методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательного учреждения; – выявление и распространение успешного опыта реализации ООП ООО экспериментальных и пилотных школ; | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2013-2018 гг. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС основного общего образования 2015 год – 52,1 %; 2016 год – 62,0 %; 2017 год – 67,5 %; 2018 год – 83,4 %. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена (ЕГЭ) к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |
|  | – разработка основных образовательных программ основного общего образования в соответствие требованиям ФГОС; |  | 2014-2015 гг. |  |
|  | - приведение в соответствие с ФГОС нормативной базы общеобразовательных учреждений; |  | 2014-2015 гг. |  |
|  | – обеспечение материально-технических условий (приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного и компьютерного оборудования) для реализации ФГОС ООО; |  | 2013-2018 гг. |  |
|  | - совершенствование развития нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ ФГОС ООО |  | 2013-2018 гг. |  |
| 2 | - Разработка муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях. | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2014 -2015 гг. | удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 3 | Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: - подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций; | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2014 г. | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена (ЕГЭ) к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |
|  | участие в пилотной апробации федерального мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций; |  | 2014 г. |  |
|  | проведение и анализ результатов мониторинга, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе |  | 2015-2018 гг. |  |
| 4 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в рамках деятельности школьных округов и интернет-сообществ. | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2013-2018 гг. |  |
| 5 | Реализации районной программы «Сохранение и развитие системы образования Шелаболихинского района на 2011-2015 годы» в части программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; Принятие и реализация районной программы «Сохранение и развитие системы образования Шелаболихинского района на 2015-2020 годы» | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2013 - 2014 г. | повышение престижности и привлекательности педагогической профессии; увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет до 24% к 2018 г.; повышение уровня квалификации педагогических работников. |
|  |  |  | 2014г. |  |
|  | меры социальной поддержки молодых педагогов развитие системы наставничества; |  | 2013-2018 гг. |  |
|  | формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров; поддержка талантливых педагогов. |  | 2013-2018 гг. |  |
| 6. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2014 -2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде труда учреждений не более 40 % |  |  |  |
|  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования: разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом краевых методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников; | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2013 г. | удельный вес образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности; нормативные документы, регламентирующие функционирование муниципальной системы оценки качества образования; перечень показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. |
|  | актуализация показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. |  |  |  |
| 8 | Разработка и реализация муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами Алтайского края; участие в пилотной апробации механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях; | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2013-2014 гг. | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |
|  | совершенствование нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ: в формировании муниципального задания; в оценке качества образования; |  | 2015 г. |  |
|  | участие в адресных программах повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; |  | 2013-2018 гг. |  |
|  | разработка и реализация программ профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях; |  |  |  |
|  | развитие муниципальных межшкольных партнерств и сетей, участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки), выявления и распространения лучших практик достижения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов. |  |  |  |
| 9 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования для всех категорий граждан | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2014 - 2018 гг. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 10 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании; | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2013 г. . | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в муниципалитете к средней заработной плате работников в Алтайском крае удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций введение эффективного контракта в общем образовании, обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе |
|  | формирование и развитие фонда стимулирования инновационной деятельности в рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях; |  | 2013-2018 гг. | нормативное регулирование функционирования фонда стимулирования инновационной деятельности на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
|  | реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме с учетом федеральных рекомендаций |  | 2014 г |  |
|  | Планирование дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с указом Президента Российской Федерации за счет снижения неэффективных расходов, том числе повышения производительности труда и привлечения внебюджетных средств. |  | 2014-2018 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в муниципалитете к средней заработной плате работников в Алтайском крае |
|  | приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075, с учетом федеральных методических рекомендаций. |  | 2013 г. | нормативные акты общеобразовательных организаций, соответствующие федеральным методическим рекомендациям |
| 11 | Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и работников, заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2013 -2018 гг. | заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») |
| 12 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования с учетом федеральных методических рекомендаций; | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2013 г. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате работников в Алтайском крае; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; показатели качества предоставляемых муниципальных услуг |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |  | 2013-2018 гг. | трудовые договора с руководителями муниципальных организаций общего образования, соответствующие типовой форме договора |
| 13 | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2014 -2018 гг. | оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей общеобразовательных организаций и средней заработной платы работников данных образовательных организаций |
| 14 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2013-2018 гг. | публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |
|  | организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик; |  | 2015 и 2017 гг. |  |
|  | формирование системы отчетности по использованию средств на повышение заработной платы педагогических работников по муниципальным организациям общего образования- |  | 2013-2018 гг. |  |
| 15 | Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников требованиям профессиональных стандартов | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2015 -2018 гг. | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория |
| 16 | Совершенствование модели аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2014 -2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае; доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория |
| 17 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций: обеспечение размещения общеобразовательными организациями на официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами открытости согласно действующему Федеральному закону, в том числе и о результатах самообследования; организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности общеобразовательных организаций | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2014 -2018 гг. | обеспечение соответствия предоставляемого образования потребностям физических и юридических лиц |
| 18 | Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2014 -2018 гг. | создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда; обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при выполнении работ (оказании муниципальных услуг); повышение эффективности обслуживания потребителей муниципальных услуг |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ |  | 1,49 | 1,49 | 1,56 | 2,27 | 1,48 | 1,47 | - улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| - Средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | - баллы | 41,85 | 42,71 | 42,72 | 29,73 | 42,74 | 42,75 |  |
| - Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае | % | 85,8 | 92,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | - средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 % средней заработной платы работников в Алтайского края |
| - Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 14 | 15 | 13 | 11 | 20 | 24 | - численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 24% общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| - Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

# Изменения в дополнительном образовании,

# направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования

# Шелаболихинского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

# Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

развитие системы независимой оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 52 % детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

«Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования к 2018 году составит не менее 100% от средней заработной платы учителей в Алтайском крае»

- Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (факт) | 2017 (план) | 2018 (план) |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | чел. | 2037 | 1966 | 2030 | 2080 | 2089 | 2126 | 2177 |
| 2 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | чел. | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Численность детей на 1 педагога | чел. | 181,4 | 163,8 | 145,0 | 189,1 | 189,4 | 193,3 | 197,9 |
| 4 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 11 | 22 | 33,3 | 50 | 8,3 | 16,7 | 8,3 |
| 5 | Изменение по сравнению с уровнем 2013 года расходов консолидированного бюджета на образование | млн. руб. | - | - | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | в том числе на выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. с указанием ассигнований на оплату труда |  | - | - | 0,07 | 0,02 |  |  |  |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Шелаболихинского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - № | - Мероприятия | - Ответственные исполнители | - Сроки | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| - 1.1 | Реализация районной целевой программы «Сохранение и развитие системы образования в Шелаболихинском районе на 2011-2015 годы» в части развития дополнительного образования детей. Реализация районной программы «Сохранение и развитие системы образования Шелаболихинского района на 2015-2020 годы» Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы). | - Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию, образовательные организации | 2013 – 2018 гг. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различенного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
|  | Формирование эффективной сети организации дополнительного образования детей, обеспечивающей сетевое взаимодействие, интеграцию ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности. |  |  |  |
|  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей. Корректировки и апробации дополнительных образовательных программ. |  |  |  |
| - 1.2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей. | - Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию, образовательные организации | 2013 – 2015 гг. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования. |
| - 1.3 | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей. | - Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию, - образовательные организации | 2013 – 2015 гг. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования |
|  | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: Апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей. Формированию инновационной системы образования. |  |  |  |
| - 1.4 | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей: разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества дополнительного образования, в том числе с учетом краевых методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | - Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию, - образовательные организации | 2013 – 2015 гг. | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности; нормативные документы, регламентирующие функционирование муниципальной системы оценки качества образования; - перечень показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников |
| - Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Участие в краевых, российских и международных конкурсных мероприятиях по направлениям дополнительного образования | - Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию, - образовательные организации | 2013 – 2018 гг. | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детей, занятых в системе дополнительного образования детей. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различенного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| - Введение эффективного контракта в дополнительном образовании |  |  |  |  |
| - 3.1 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей; внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей; планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей; поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей. | - Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию, - образовательные организации | 2013 г. 2013 – 2018 гг. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителя в Алтайском крае; |
| 3.2 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки); проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | - Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию, - образовательные организации | 2013 г. 2013 – 2018 гг. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителя в Алтайском крае; |
| - 3.3 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: - Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников через: - - курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку; - - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы дополнительного образования детей Алтайского края; - - участие в работе профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы методических объединений педагогов; - - выявление и распространение лучшего опыта работы. | - Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию, - образовательные организации | 2013 – 2018 гг. | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в краевых муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей; |
| - 3.4 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию, - образовательные организации | 2013 – 2018 гг. | Удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей. |
| - 3.5 | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных организаций дополнительного образования с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | - Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию, - образовательные организации | 2014 -2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае |
| - 3.6 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций: обеспечение размещения образовательными организациями на официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами открытости согласно действующему Федеральному закону, в том числе и о результатах самообследования; организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей | - Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2014 - 2018 гг. | обеспечение соответствия предоставляемого образования потребностям физических и юридических лиц |
| - 3.7 | Подготовка к внедрению профессиональных стандартов | - Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию, - образовательные организации с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 – 2018 гг. | внедрение профессиональных стандартов |
| - 3.8 | Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | - Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию, - образовательные организации с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 -2018 гг. | доля педагогических работников, участвующих в реализации программ дополнительного образования детей, которым по итогам аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников |
| - 3.9 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческо-го персонала | - Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2013 – 2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае |
| - 3.10 | Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленчес-кого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |
| - 3.11 | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 факт | 2013 факт | 2014 факт | 2015 факт | 2016 факт | 2017 план | 2018 план |  |
| Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет | % | 34 | 34 | 34 | 36 | 36,6 | 40 | 70 | не менее 70 % детей в возрасте 5–18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 36 | 38,6 | 40 | 42 | 45 | 46 | 48 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Алтайском крае | % | - | 52,8 | 77,6 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в 2018 году составит 100 процентов по отношению к заработной плате по экономике в Алтайском крае в 2018 году |

Председатель комитета Администрации

Шелаболихинского района по образованию                                                                                                          В.В. Камышлов

Приложение

к плану мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения в отрасли «Образования»,

направленные на повышение эффективности образования»

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожная карта»), направленных

на повышение эффективности образования

Финансовое обеспечение мероприятий «дорожной карты» Шелаболихинского района, млн. рублей

| Наименование мероприятия |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Консолидированный бюджет муниципального района (города) |  | Планируемые внебюджетные средства |  |  | Дополнительная потребность |  | Консолидированный бюджет муниципального района (города) |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет муниципального района (города) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет муниципального района (города) |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность |  | Потребность |  |  | Потребность |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования, в том числе: |  |  | 1,25 |  | - | 0,3 |  |  |  | 0,02 |  | - |  | - | 0,1 | - | - | 1,3 |  | - |  | - |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| реконструкция, в т.ч. при передаче зданий |  |  | 1,25 |  | - | 0,3 |  |  |  | 0,02 |  | - |  | - | 0,1 | - | - | 1,3 |  | - |  | - |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| использование имеющихся резервов |  |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| развитие негосударственного дошкольного образования |  |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания |  |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС): |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0,3 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций края в соответствии с ФГОС |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0,3 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| реализация мероприятий программы, направленных на повышение качества услуг дошкольного образования |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 5. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  | 0,02 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования |  |  | 0,02 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 6. Внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики |  |  | 0,5 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0,6 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 9.Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 1,77 |  | - |  |  | 0,3 |  | 0,02 |  | - |  | - | 0,1 | - | - | 1,3 |  | - |  | - |  | 1,72 |  |  | 2,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| развитие нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к реализации основных образовательных программ ФГОС |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| - всего, в том числе: учебники; Интернет; учебные расходы |  |  | - - - - | - - - - |  |  | - - - - |  | - - - - |  | - - - - |  | - - - - |  | - - - - | - - - - | - - - - |  | - - - - |  | - - - - |  | - - - - |  | - - - - |  |  |  | - - - - |  |  |  |
| обеспечение материально-технических условий для реализации ООП НОО (приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, учебников и методических пособий) |  |  | - | - |  |  | 11,6 |  | - |  | - |  | 9,4 |  | - | - | 8,4 |  | - |  | - |  | 6,0 |  | 5,1 |  |  |  | 3,7 |  |  |  |
| обеспечение материально-технических условий для реализации ФГОС основного общего образования (приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, учебников и методических пособий) |  |  | - | - |  |  | 3,5 |  | - |  | - |  | 3,3 |  | - | - | 2,8 |  | - |  | - |  | 2,1 |  | 1,8 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |
| 2.Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| проведение сбора и обработки первичных данных |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4. Программа «Сохранение и развитие системы образования Шелаболихинского района на 2011-2015 гг.» |  |  | 0,38 | - |  |  | - |  | 0,29 |  | - |  | - |  | 2,32 | - | - |  | - |  | - |  | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  | 2,4 |  |  |  |
|  |  | Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 6.Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 0,38 | - |  |  | 15,1 |  | 0,29 |  | - |  | 12,7 |  | 2,32 | - | - |  | - |  | 11,2 |  | 10,5 |  |  | 9,3 |  |  |  | 7,4 |  |  |
|  |  | Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка и реализация муниципальной подпрограммы развития дополнительного образования |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 2. Совершенство-вание организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей: |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| повышение квалификации педагогических работников по персонифицированной модели, используя ресурс инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4.Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора предоставления услуг дополнительного образования детей |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5.Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реализация Концепции региональной системы работы с одаренными детьми в Алтайском крае |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей: |  |  | - | - |  |  | - |  | 0,07 |  | - |  | - |  | 0,02 | - | - |  | - |  | 0,07 |  | 2,2 |  |  | 2,8 |  | 3,3 |  |  |  |  |
| поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  |  | - | - |  |  | - |  | 0,07 |  | - |  | - |  | 0,02 | - | - |  | - |  | 0,07 |  | 2,2 |  |  | 2,8 |  | 3,3 |  |  |  |  |
| 8. Разработка и внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в СМИ, проведение семинаров и других мероприятий |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | - | - |  |  | - |  | 0,07 |  | - |  | - |  | 0,02 | - | - |  | - |  | 0,07 |  | 2,2 |  |  | 2,8 |  | 3,3 |  |  |  |  |

Председатель комитета Администрации

Шелаболихинского района по образованию                                                                                                          В.В. Камышлов